PHỤ LỤC II: KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC

1. Phần ngầm.

1.1. Tính toán khối lượng đào đất.

● Đào đất bằng thủ công:

| Tên đài | Kích thước (BxLxH) |  |  | S.lg (n) | Kích thước đào thủ công (axbxh) |  |  |  |  | V cọc chiếm chỗ | Vđào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B(m) | L(m) | H(m) |  | a(m) | b(m) | c(m) | d(m) | Hd(m) |  |  |
| ĐC-1 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 0,8 | 0,48 | 65,88 |
| ĐC-2 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 10 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 0,8 | 0,384 | 58,99 |
| ĐC-3 | 0,7 | 1,8 | 1,2 | 4 | 1,5 | 2,6 | 1,9 | 3 | 0,8 | 0,192 | 14,51 |
| ĐC-4 | 1,8 | 5,4 | 1,2 | 2 | 2,6 | 6,2 | 3 | 6,6 | 0,8 | 0,96 | 26,77 |
| ĐC-5 | 4,2 | 6,6 | 1,2 | 1 | 5 | 7,4 | 5,4 | 7,8 | 0,8 | 2,304 | 29,32 |
| Tổng (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,47 |

Kích thước: a = B + 2.0,3 + 2.0,1

b = L + 2.0,3 + 2.0,1

c = a + 2.(H/4)

d = b + 2.(H/4)

● Đào đất bằng máy:

Đào taluy từng giằng 0,5m từ cos -1,25m đến -1,75m:

| Tên giằng | Kích thước (BxLxH) |  |  | S.lg (n) | Kích thước đào máy (axbxh) |  |  |  |  | V1đào= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B(m) | L(m) | H(m) |  | a(m) | b(m) | c(m) | d(m) | Hd(m) |  |
| GM1 | 0,3 | 14,6 | 0,5 | 2 | 0,9 | 15,2 | 1,15 | 15,45 | 0,5 | 15,71 |
| GM2 | 0,3 | 9,7 | 0,5 | 1 | 0,9 | 10,3 | 1,15 | 10,55 | 0,5 | 5,35 |
| GM3 | 0,3 | 10,4 | 0,5 | 1 | 0,9 | 11 | 1,15 | 11,25 | 0,5 | 5,70 |
| GM4 | 0,3 | 8,25 | 0,5 | 1 | 0,9 | 8,85 | 1,15 | 9,1 | 0,5 | 4,60 |
| GM5 | 0,3 | 11,85 | 0,5 | 1 | 0,9 | 12,45 | 1,15 | 12,7 | 0,5 | 6,45 |
| GM6 | 0,3 | 8,25 | 0,5 | 1 | 0,9 | 8,85 | 1,15 | 9,1 | 0,5 | 4,60 |
| GM7 | 0,3 | 5,53 | 0,5 | 2 | 0,9 | 6,13 | 1,15 | 6,38 | 0,5 | 6,42 |
| GM8 | 0,3 | 7 | 0,5 | 1 | 0,9 | 7,6 | 1,15 | 7,85 | 0,5 | 3,96 |
| GM9 | 0,3 | 7,62 | 0,5 | 1 | 0,9 | 8,22 | 1,15 | 8,47 | 0,5 | 4,28 |
| GM10 | 0,3 | 8,82 | 0,5 | 1 | 0,9 | 9,42 | 1,15 | 9,67 | 0,5 | 4,89 |
| Tổng (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,97 |

Tiến hành đào ao 0,5m từ cos tự nhiên -0,75m đến cos -1,25m:

+ Chiều rộng hố đào ở cos -1,75m là:

Từ trục B-E:

a = 24,115 (m)

b = 30,6 (m)

Từ trục A-B:

a' = 3,785 (m)

b' = 15,1 (m)

+ Chiều rộng hố đào ở cos tự nhiên -0,75m là:

c = 24,115 + (0,5/4) = 24,24 (m)

d = 30,6 + 2.(0,5/4)  = 30,85 (m)

c' =  3,785 + (0,5/4) = 3,91 (m)

d' = 15,1 + 2.(0,5/4) = 15,35 (m)

=> Tổng khối lượng đào ao:

=>  Tổng khối lượng đất đào bằng máy:

=>  Tổng khối lượng đất đào bằng máy và thủ công:

Vđ = Vđmáy + Vđthủ công = 462,69 + 195,47 = 658,16( m3)

1.2. Khối lượng công tác bê tông.

| Bê tông lót đài giằng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấu kiện | Kích thước |  |  | Thể tích m3 | Số lượng | Khối lượng m3 | Tổng |
|  | Dài | Rộng | Cao |  |  |  | m3 |
| Đài M1 | 2,2 | 2,4 | 0,1 | 0,528 | 8 | 4,22 | 17,02 |
| Đài M2 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 0,324 | 10 | 3,24 |  |
| Đài M3 | 0,7 | 1,8 | 0,1 | 0,126 | 4 | 0,50 |  |
| Đài M4 | 1,8 | 5,4 | 0,1 | 0,972 | 2 | 1,94 |  |
| Đài M5 ( TM ) | 4,2 | 6,6 | 0,1 | 2,772 | 1 | 2,77 |  |
| Giằng | 135,36 | 0,32 | 0,1 | 4,33 | 1 | 4,33 |  |

| Bê tông đài móng, giằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấu kiện | Kích thước |  |  | Thể tích m3 | Số lượng | Khối lượng m3 | Tổng | S ván khuôn (m2) | Tổng m2 |
|  | Dài | Rộng | Cao |  |  |  | m3 |  |  |
| Đài M1 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 6,34 | 8 | 50,69 | 172,51 | 88,32 | 394,56 |
| Đài M2 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 3,89 | 10 | 38,88 |  | 86,4 |  |
| Đài M3 | 0,7 | 1,8 | 1,2 | 1,51 | 4 | 6,05 |  | 24 |  |
| Đài M4 | 1,8 | 5,4 | 1,2 | 11,66 | 2 | 23,33 |  | 34,56 |  |
| Đài M5 ( TM ) | 4,2 | 6,6 | 1,2 | 33,26 | 1 | 33,26 |  | 25,92 |  |
| Giằng | 135,36 | 0,3 | 0,5 | 20,30 | 1 | 20,30 |  | 135,36 |  |

| Bê tông cổ móng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấu kiện | Kích thước |  |  | Thể tích m3 | Số lượng | Khối lượng m3 | S ván khuôn (m2) | Tổng m2 |
|  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) |  |  |  |  |  |
| Cột 50x50 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 0,313 | 25 | 7,813 | 62,5 | 63,875 |
| Cột 25x30 | 0,3 | 0,25 | 1,25 | 0,094 | 1 | 0,094 | 1,375 |  |
| Tổng (m3) |  |  |  |  |  | 7,906 |  |  |

● V đất lấp = Vđào - Vbê tông đài, giằng - Vcổ cột = 658,16 - 172,51 - 7,906 = 477,742 (m3)

● V bê tông nền = 0,06.(28,8.21,6 + 4,5.14,4) = 41,2128 (m3).

| Tên cấu kiện | Vbê tông (m3) | Hàm lượng cốt thép | Khối lượng cốt thép |
| --- | --- | --- | --- |
| Đài, giằng móng | 172,51 | 2% | 27,08 |

| Tên cấu kiện | Vbê tông (m3) | Hàm lượng cốt thép | Khối lượng cốt thép |
| --- | --- | --- | --- |
| Cổ cột | 7,906 | 2% | 1,24 |

2. Phần thân

- Tầng 1:

| Cột | Số lượng | Kích thước |  |  | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dài | Rộng | Cao |  |  |
| C1 | 25 | 0,5 | 0,5 | 5,1 | 31,88 | 255,00 |
| C3 | 1 | 0,25 | 0,3 | 5,1 | 0,38 | 5,61 |
| Tổng (cột) |  |  |  |  | 32,26 | 260,61 |
| Vách |  |  |  |  | 14,586 | 145,87 |
| Tổng |  |  |  |  | 46,84 | 406,48 |

| Cầu thang bộ T1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấu kiện | Số lượng | Kích thước |  |  | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) |  |  |
| Bản thang | 2 | 3,9 | 1,2 | 0,1 | 0,94 | 4,68 |
| Bản chiếu nghỉ | 1 | 2,65 | 1,28 | 0,12 | 0,41 | 3,39 |
| Tổng |  |  |  |  | 1,34 | 8,07 |

| Tên cấu kiện | Vbê tông (m3) | Hàm lượng cốt thép | Khối lượng cốt thép (T) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột + Vách | 46,84 | 2% | 7,35 |
| Dầm | 44,68 | 1% | 3,51 |
| Sàn | 81,52 | 1% | 6,40 |
| Cầu thang | 2,68 | 1% | 0,21 |
| Tổng tầng 1 |  |  | 17,47 |

● Khối lượng tường xây :

Diện tích tường bao ( chưa trừ lỗ cửa )  :

S = (21,6+21,6+4,7+4,5.2+7,2).4,5 = 288,45 (m2)

Diện tích các lỗ cửa trên tường bao :

S = 21,6.2,9 + 14,4.2,9 + 1,1.0,9.2 + 1,1.1,8 = 108,36 (m2)

Diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa :

S = 288,45 - 108,36 = 180,09 (m2)

Thể tích tường bao :

V = 180,09.0,22 = 39,62 (m3)

Thể tích tường trong ( đã trừ phần lỗ cửa )

V = ((4,2.2 + 1,5).0,11 + (4,45+1,2+1,1+4,75+7,2+1,5).0,22).4,5

= 24,9 m3

Diện tích các lỗ cửa tường trong :

S  = 2,5.2,2 + 4,9.2,2 + 0,9.3.2,2 = 22,22 (m2)

Tổng diện tích lỗ cửa ;

S = 108,36 + 22,22 = 130,58 (m2)

Tổng thể tích tường :

V = 39,62 + 24,9 = 64,52 (m3).

● Diện tích trát ngoài :

Bằng diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa: S = 180,09 (m2).

● Diện tích trát trong :

S = 180,09 + 2.( 4,2.2+1,5+4,45+1,2+1,1+4,75+7,2+1,5 ).4,5 - 22,22 = 428,77 (m2).

● Diện tích lắp cửa :

Bằng tổng diện tích lỗ cửa: S = 130,58  m2.

● Diện tích sơn tường toàn bộ tầng 1 :

S = 180,09 + 428,77 + 115,2 = 724,06 (m2).

- Tầng điển hình:

| Tầng 2-7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cột | Số lượng | Kích thước |  |  | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài | Rộng | Cao |  |  |
| C1 | 25 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | 20,63 | 165,00 |
| C3 | 1 | 0,25 | 0,3 | 3,3 | 0,25 | 3,63 |
| Tổng (cột) |  |  |  |  | 20,87 | 168,63 |
| Vách |  |  |  |  | 9,438 | 94,39 |
| Tổng |  |  |  |  | 30,31 | 263,02 |

| Tầng 8- 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cột | Số lượng | Kích thước |  |  | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài | Rộng | Cao |  |  |
| C2 | 25 | 0,45 | 0,45 | 3,3 | 16,71 | 148,50 |
| C3 | 1 | 0,25 | 0,3 | 3,3 | 0,25 | 3,63 |
| Tổng (cột) |  |  |  |  | 16,95 | 152,13 |
| Vách |  |  |  |  | 9,438 | 94,39 |
| Tổng |  |  |  |  | 26,39 | 246,52 |

| Cầu thang bộ T2-T9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấu kiện | Số lượng | Kích thước |  |  | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) |  |  |
| Bản thang | 2 | 3,35 | 1,2 | 0,1 | 0,80 | 4,02 |
| Bản chiếu nghỉ | 1 | 2,65 | 1,28 | 0,12 | 0,41 | 3,39 |
| Tổng |  |  |  |  | 1,21 | 7,41 |

| Tâng điển hình 2-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dầm | Số lượng | Kích thước |  |  | Phần phải trừ đi (m3) | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài (a) | Rộng (b) | Cao (h) |  |  |  |
| D1 | 1 | 31,2 | 0,3 | 0,48 | 0,39 | 4,10 | 39,31 |
| D2 | 1 | 31,2 | 0,3 | 0,48 | 0,39 | 4,10 | 39,31 |
| D3 | 1 | 22,45 | 0,3 | 0,48 | 0,15 | 3,08 | 28,29 |
| D4 | 1 | 6,3 | 0,3 | 0,48 | 0,09 | 0,82 | 7,94 |
| D5 | 1 | 31,2 | 0,3 | 0,48 | 0,35 | 4,14 | 39,31 |
| D6 | 1 | 14,4 | 0,3 | 0,48 | 0,17 | 1,90 | 18,14 |
| D7 | 1 | 21,6 | 0,3 | 0,48 | 0 | 3,11 | 27,22 |
| D8 | 1 | 26,1 | 0,3 | 0,48 | 0 | 3,76 | 32,89 |
| D9 | 1 | 11,7 | 0,3 | 0,48 | 0 | 1,68 | 14,74 |
| D10 | 1 | 14,4 | 0,3 | 0,48 | 0 | 2,07 | 18,14 |
| D11 | 1 | 11,7 | 0,3 | 0,48 | 0 | 1,68 | 14,74 |
| D12 | 1 | 14,4 | 0,3 | 0,48 | 0 | 2,07 | 18,14 |
| D13 | 1 | 14,4 | 0,3 | 0,48 | 0 | 2,07 | 18,14 |
| D14 | 1 | 4,5 | 0,3 | 0,48 | 0 | 0,65 | 5,67 |
| D15 | 1 | 28,8 | 0,2 | 0,28 | 0,1 | 1,51 | 21,89 |
| D16 | 1 | 28,8 | 0,2 | 0,28 | 0,1 | 1,51 | 21,89 |
| D17 | 1 | 6,3 | 0,2 | 0,28 | 0,011 | 0,34 | 4,79 |
| D18 | 1 | 21,4 | 0,2 | 0,28 | 0,056 | 1,14 | 16,26 |
| D19 | 1 | 6,3 | 0,2 | 0,28 | 0,022 | 0,33 | 4,79 |
| D20 | 1 | 21,6 | 0,2 | 0,28 | 0 | 1,21 | 16,42 |
| D21 | 1 | 14,4 | 0,2 | 0,28 | 0 | 0,81 | 10,94 |
| D22 | 1 | 14,4 | 0,2 | 0,28 | 0 | 0,81 | 10,94 |
| D23 | 1 | 14,4 | 0,2 | 0,28 | 0 | 0,81 | 10,94 |
| D24 | 1 | 2,4 | 0,2 | 0,28 | 0 | 0,13 | 1,82 |
| D25 | 1 | 2,4 | 0,2 | 0,28 | 0 | 0,13 | 1,82 |
| D26 | 1 | 4,55 | 0,2 | 0,28 | 0 | 0,25 | 3,46 |
| D27 | 1 | 7,2 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0,11 | 2,52 |
| D28 | 1 | 7,2 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0,11 | 2,52 |
| D29 | 1 | 7,2 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0,11 | 2,52 |
| D30 | 1 | 7,2 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0,11 | 2,52 |
| Tổng |  |  |  |  |  | 44,68 | 458,04 |

| Sàn điển hình 2-9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên sàn | L1 (m) | L2 (m) | Chiều dày sàn (m) | Số lượng | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
| Ô1 | 3,6 | 3,6 | 0,12 | 32 | 49,77 | 414,72 |
| Ô2 | 1,2 | 7,2 | 0,12 | 3 | 3,11 | 25,92 |
| Ô3 | 3,6 | 4,55 | 0,12 | 1 | 1,97 | 16,38 |
| Ô4 | 3,6 | 4,55 | 0,12 | 1 | 1,97 | 16,38 |
| Ô5 | 4,55 | 5,4 | 0,12 | 1 | 2,95 | 24,57 |
| Ô6 | 4,265 | 4,55 | 0,12 | 1 | 2,33 | 19,41 |
| Ô7 | 2,25 | 6,225 | 0,12 | 1 | 1,68 | 14,01 |
| Ô8 | 2,3 | 6,225 | 0,12 | 1 | 1,72 | 14,32 |
| Ô9 | 2,65 | 3,6 | 0,12 | 2 | 2,29 | 19,08 |
| Ô10 | 2,65 | 4,5 | 0,12 | 1 | 1,43 | 11,93 |
| Ô11 | 2,65 | 5,4 | 0,12 | 1 | 1,72 | 14,31 |
| Ô12 | 2,65 | 4,5 | 0,12 | 1 | 1,43 | 11,93 |
| Ô13 | 2,65 | 4,375 | 0,12 | 1 | 1,39 | 11,59 |
| Ô14 | 4,5 | 4,5 | 0,12 | 2 | 4,86 | 40,50 |
| Ô15 | 4,5 | 5,4 | 0,12 | 1 | 2,92 | 24,30 |
| Tổng |  |  |  |  | 81,52 | 679,33 |

| Tên cấu kiện | Vbê tông (m3) | Hàm lượng cốt thép | Khối lượng cốt thép |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột + Vách | 30,31 | 2% | 4,76 |
| Dầm | 44,68 | 1% | 3,51 |
| Sàn | 81,52 | 1% | 6,40 |
| Cầu thang | 2,42 | 1% | 0,19 |
| Tổng tầng 2-7 |  |  | 14,86 |

| Tên cấu kiện | Vbê tông (m3) | Hàm lượng cốt thép | Khối lượng cốt thép |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột + Vách | 26,39 | 2% | 4,14 |
| Dầm | 44,68 | 1% | 3,51 |
| Sàn | 81,52 | 1% | 6,40 |
| Cầu thang | 2,42 | 1% | 0,19 |
| Tổng tầng 8-9 |  |  | 14,24 |

● Khối lượng tường xây :

Diện tích tường bao ( chưa trừ lỗ cửa ):

S = (28,8+1,2.8+21,6.2+14,4+4,5.2+7,2.2).2,7 = 322,38 (m2)

Diện tích các lỗ cửa trên tường bao :

S = 28,8.1,7 + 6.1,1.2 + 3.7,2.1,7 + 14,4.1,7 + 2,5.1,7= 127,61 (m2)

Diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa :

S = 322,38 - 127,61 = 194,77 (m2)

Thể tích tường bao :

V = 194,77 .0,22 = 42,85 (m3)

Thể tích tường trong ( đã trừ phần lỗ cửa )

V = ((4,2.2 + 1,5).0,11 + (23,35 + 12,9).0,22).2,7

= 24,47 (m3)

Diện tích các lỗ cửa tường trong :

S  = 1,5.3.2,2 + 0,9.3.2,2 = 15,84 (m2)

Tổng diện tích lỗ cửa ;

S = 127,61 + 15,84 = 143,45 (m2)

Tổng thể tích tường :

V = 42,85 + 24,47 = 67,32 (m3).

● Diện tích trát ngoài :

Bằng diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa: S = 194,77 (m2).

● Diện tích trát trong :

S = 194,77 + 2.( 4,2.2 + 1,5+ 23,35 + 12,9).2,7 - 15,84 = 428,14 (m2).

● Diện tích trát trần :

S = 31,2.7,2.2 + 28,8.7,2 + 14,4.4,5 = 721,44 (m2).

● Diện tích lát nền :

S = 31,2.7,2.2 + 28,8.7,2 + 14,4.4,5 = 721,44 (m2).

● Diện tích lắp cửa :

Bằng tổng diện tích lỗ cửa: S = 143,45 (m2).

● Diện tích sơn tường toàn bộ tầng 2-9 :

S = 194,77 + 428,14 + 721,44 = 1344,35 (m2).

- Tầng TUM:

| Tầng TUM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cột | Số lượng | Kích thước |  |  | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài | Rộng | Cao |  |  |
| C2 | 6 | 0,45 | 0,45 | 3,3 | 4,01 | 35,64 |
| C4 | 1 | 0,25 | 0,25 | 3,3 | 0,21 | 3,30 |
| Tổng (cột) |  |  |  |  | 4,22 | 38,94 |
| Vách |  |  |  |  | 9,438 | 94,39 |
| Tổng |  |  |  |  | 13,65 | 133,33 |

| Tâng TUM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dầm | Số lượng | Kích thước |  |  | Phần phải trừ đi (m3) | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài (a) | Rộng (b) | Cao (h) |  |  |  |
| DT1 | 1 | 16,4 | 0,3 | 0,48 | 0,29 | 2,07 | 20,66 |
| DT2 | 1 | 14,4 | 0,3 | 0,48 | 0,19 | 1,88 | 18,14 |
| DT3 | 1 | 14,4 | 0,3 | 0,48 | 0,19 | 1,88 | 18,14 |
| DT4 | 1 | 11,85 | 0,3 | 0,48 | 0,29 | 1,42 | 14,93 |
| DT5 | 1 | 11,85 | 0,3 | 0,48 | 0,29 | 1,42 | 14,93 |
| DT6 | 1 | 7,2 | 0,3 | 0,48 | 0 | 1,04 | 9,07 |
| Tổng |  |  |  |  |  | 9,71 | 95,89 |

| Sàn TUM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên sàn | L1 (m) | L2 (m) | Chiều dày sàn (m) | Số lượng | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
| Ô1 | 7,2 | 7,2 | 0,12 | 1 | 6,22 | 51,84 |
| Ô2 | 7,2 | 9,2 | 0,12 | 1 | 7,95 | 66,24 |
| Ô3 | 4,65 | 7,2 | 0,12 | 1 | 4,02 | 33,48 |
| Ô4 | 4,65 | 7,2 | 0,12 | 1 | 4,02 | 33,48 |
| Tổng |  |  |  |  | 22,20 | 185,04 |

| Cầu thang bộ TUM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấu kiện | Số lượng | Kích thước |  |  | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) |  |  |
| Bản thang | 2 | 3,35 | 1,2 | 0,1 | 0,80 | 4,02 |
| Bản chiếu nghỉ | 1 | 2,65 | 1,28 | 0,12 | 0,41 | 3,39 |
| Tổng |  |  |  |  | 1,21 | 7,41 |

| Tên cấu kiện | Vbê tông (m3) | Hàm lượng cốt thép | Khối lượng cốt thép |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột + Vách | 13,65 | 2% | 2,14 |
| Dầm | 9,71 | 1% | 0,76 |
| Sàn | 22,2 | 1% | 1,74 |
| Cầu thang | 1,21 | 1% | 0,09 |
| Tổng tầng TUM |  |  | 4,74 |

● Khối lượng tường xây :

Diện tích tường bao ( chưa trừ lỗ cửa ):

S = (16,4+7,2+11,85+14,4).2,7 = 134,595 (m2)

Diện tích các lỗ cửa trên tường bao :

S = 2.1,2.2,2 + 2.1,5.2,2 = 11,88 (m2)

Diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa :

S = 134,595 - 11,88 = 122,715 (m2)

Thể tích tường bao :

V = 122,715 .0,22 = 27 (m3)

Thể tích tường trong ( đã trừ phần lỗ cửa )

V = 12,9.0,11.2,7 = 3,83 (m3)

Diện tích các lỗ cửa tường trong :

S  = 1,5.2,2 = 3,3 (m2)

Tổng diện tích lỗ cửa ;

S = 11,88 + 3,3 = 15,18 (m2)

Tổng thể tích tường :

V = 27 + 3,83 = 30,83 (m3).

● Diện tích trát ngoài :

Bằng diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa: S = 122,715 (m2).

● Diện tích trát trong :

S = 122,715 + 2.12,9.0,11.2,7 - 3,3 = 127,1 (m2).

● Diện tích trát trần :

S = 16,4.7,2 + 7,2.4,65 = 151,56 (m2).

● Diện tích lát nền :

S = 16,4.7,2 + 7,2.4,65 = 151,56 (m2).

● Diện tích lắp cửa :

Bằng tổng diện tích lỗ cửa: S = 15,18 (m2).

● Diện tích sơn tường toàn bộ tầng TUM :

S = 122,715 + 127,1 + 151,56 = 401,375 (m2).

- Tầng Mái:

| Tâng M1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dầm | Số lượng | Kích thước |  |  | Phần phải trừ đi (m3) | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài (a) | Rộng (b) | Cao (h) |  |  |  |
| DT1 | 1 | 7,2 | 0,3 | 0,48 | 0,1 | 0,94 | 9,07 |
| DT2 | 1 | 4,65 | 0,3 | 0,48 | 0,1 | 0,57 | 5,86 |
| DT3 | 1 | 7,2 | 0,3 | 0,48 | 0 | 1,04 | 9,07 |
| Tổng |  |  |  |  |  | 2,54 | 24,00 |

| Sàn M1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên sàn | L1 (m) | L2 (m) | Chiều dày sàn (m) | Số lượng | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
| Ô1 | 4,65 | 7,2 | 0,12 | 1 | 4,02 | 33,48 |
| Tổng |  |  |  |  | 4,02 | 33,48 |

| Tầng M1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cột | Số lượng | Kích thước |  |  | Thể tích bê tông (m3) | Diện tích ván khuôn (m2) |
|  |  | Dài | Rộng | Cao |  |  |
| C2 | 1 | 0,45 | 0,45 | 3,25 | 0,66 | 5,85 |
| C4 | 1 | 0,25 | 0,25 | 3,25 | 0,20 | 3,25 |
| Tổng (cột) |  |  |  |  | 0,86 | 9,10 |
| Vách |  |  |  |  | 9,295 | 92,96 |
| Tổng |  |  |  |  | 10,16 | 102,06 |

| Tên cấu kiện | Vbê tông (m3) | Hàm lượng cốt thép | Khối lượng cốt thép |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột + Vách | 10,16 | 2% | 1,60 |
| Dầm | 2,54 | 1% | 0,20 |
| Sàn | 4,02 | 1% | 0,32 |
| Tổng tầng M1 |  |  | 2,11 |

● Khối lượng tường xây :

Thể tích tường bao:

S = 9,2.4,6.3,25.0,22 = 30,59 (m2)

●  Trát ngoài toàn bộ: 1861 m2

●  Sơn toàn bộ: 11880,235 m2

●  Lắp cửa toàn bộ:1293,36 m2

●  Lát gạch chống thấm: 84,67 m2

PHỤ LỤC III: BẢNG TIÊN LƯỢNG CÔNG VIỆC

| SHĐM | Tên công việc | T.gian | Đ.vị | K.lượng | Định mức |  | Nhu cầu |  | Chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NC | Máy | NC | Máy | NC |
|  |  |  |  |  | Công | Ca | Công | Ca | Công |
|  | Công tác chuẩn bị |  | Công |  |  |  |  |  | 15 |
|  | PHẦN NGẦM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC.25213 | Ép trước cọc BTCT đất cấp I (cọc 40x40), 1 máy ép làm 1 ca trong 1 ngày | 11 | 100m | 21,12 | 200m/ca |  |  | 11 | 10 |
| AB.21121 | Đào đất móng bằng máy (1 máy làm 2 ca trong 1 ngày) | 1 | 100m3 | 4,6269 |  | 0,25 |  | 1 | 16 |
| AB.11431 | Đào móng bằng thủ công | 3 | công/m3 | 195,47 | 0,5 |  | 98 |  | 33 |
| AA.22310 | Phá BT đầu cọc | 1 | m3 | 9,504 | 0,72 |  | 7 |  | 7 |
| AF.11120 | Đổ bê tông lót móng + giằng bằng thủ công | 2 | m3 | 17,02 | 1,18 |  | 20 |  | 10 |
| AF.61120 | G.C.L.D CT đài + giằng (lấy d <= 18mm) | 7 | T | 27,8 | 8,34 |  | 232 |  | 33 |
| AF.81122 | GCLD VK đài, giằng 75% | 6 | 100m2 | 3,9456 | 22,275 |  | 88 |  | 15 |
|  | Đổ BT đài, giằng bằng máy bơm (60m3/h) 60% | 1 | m3 | 172,51 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.81122 | Dỡ cốp pha đài móng 25% | 1 | 100m2 | 3,9456 | 7,425 |  | 29 |  | 29 |
| AF.61431 | G.C.L.D CT cổ cột | 1 | T | 1,24 | 8,48 |  | 11 |  | 11 |
| AF.82111 | G.C.L.D VK cổ cột 75% | 1 | 100m2 | 0,63875 | 28,71 |  | 18 |  | 20 |
| AF.32230 | Đổ BT cổ cột bằng thủ công | 1 | m3 | 7,906 | 3,04 |  | 24 |  | 24 |
| AF.83411 | Tháo dỡ VK cổ cột 25% | 1 | 100m2 | 0,63875 | 9,57 |  | 6 |  | 6 |
| AB.61110 | Lấp đất hố móng, tôn nền bằng máy + thủ công | 1 | 100m3 | 4,7772 |  | 0,12 |  | 1 | 25 |
|  | Đổ bê tông nền tầng 1 bằng máy bơm(60m3/h) 60% | 1 | m3 | 41,2128 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
|  | PHẦN THÂN |  | công |  |  |  |  |  |  |
|  | KHỐI LƯỢNG TẦNG 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AF.61431 | GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 4m) d > 18mm | 4 | T | 7,35 | 8,48 |  | 62 |  | 16 |
| AF.83411 | GCLD VK cột, vách lõi thang máy 75% (h<16m) | 3 | 100m2 | 4,0648 | 19,14 |  | 78 |  | 26 |
|  | Đổ BT cột, vách lõi thang máy bằng máy bơm(60m3/h) 60% | 1 | m3 | 48,19 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 30 |
| AF.83411 | Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25% | 1 | 100m2 | 4,0648 | 6,38 |  | 26 |  | 26 |
| AF.83311 | G.C.L.D VK dầm, sàn tầng 2 75% (h<16m) | 7 | 100m2 | 11,3738 | 16,0875 |  | 183 |  | 26 |
| AF.61531 | G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<4m) | 6 | T | 9,91 | 9,1 |  | 90 |  | 15 |
|  | Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm (60m3/h) 60% | 1 | m3 | 126,2 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK dầm, sàn 25% | 5 | 100m2 | 11,3738 | 5,3625 |  | 61 |  | 12 |
| AE.22210 | Xây tường chèn (h<4m) | 10 | m3 | 64,52 | 1,92 |  | 124 |  | 12 |
| AF.83311 | G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<16m) | 1 | 100m2 | 0,1614 | 16,0875 |  | 3 |  | 3 |
| AF.61821 | G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<4m) | 1 | T | 0,21 | 14,41 |  | 3 |  | 3 |
| AF.12610 | Đổ BT cầu thang bằng thủ công | 1 | m3 | 2,68 | 2,9 |  | 8 |  | 18 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK cầu thang 25% | 1 | 100m2 | 0,1614 | 5,3625 |  | 1 |  | 2 |
| AK.21210 | Trát tường trong + trần | 12 | m2 | 543,97 | 0,2 |  | 109 |  | 9 |
| AK.51240 | Lát nền, sàn | 6 | m2 | 721,44 | 0,17 |  | 123 |  | 21 |
|  | KHỐI LƯỢNG TẦNG 2 - 4 |  | công |  |  |  |  |  |  |
| AF.61432 | GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 16m) d > 18mm | 3 | T | 4,76 | 8,85 |  | 42 |  | 14 |
| AF.83411 | GCLD VK cột, vách lõi thang máy 75% (h<16m) | 2 | 100m2 | 2,6302 | 19,14 |  | 50 |  | 25 |
|  | Đổ BT cột, vách lõi thang máy bơm(60m3/h) 60% | 1 | m3 | 30,31 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 30 |
| AF.83411 | Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25% | 1 | 100m2 | 2,6302 | 6,38 |  | 17 |  | 17 |
| AF.83311 | G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<16m) | 7 | 100m2 | 11,3738 | 16,0875 |  | 183 |  | 26 |
| AF.61532 | G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<16m) | 6 | T | 9,91 | 9,17 |  | 91 |  | 15 |
|  | Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm(60m3/h) 70% | 1 | m3 | 126,2 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK dầm, sàn 25% | 5 | 100m2 | 11,3738 | 5,3625 |  | 61 |  | 12 |
| AE.22220 | Xây tường chèn (h<16m) | 12 | m3 | 67,32 | 1,97 |  | 133 |  | 11 |
| AF.83311 | G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<16m) | 1 | 100m2 | 0,1482 | 16,0875 |  | 2 |  | 2 |
| AF.61822 | G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<16m) | 1 | T | 0,19 | 14,63 |  | 3 |  | 3 |
| AF.12610 | Đổ BT cầu thang bằng thủ công | 1 | m3 | 2,42 | 2,9 |  | 7 |  | 7 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK cầu thang 25% | 1 | 100m2 | 0,1482 | 5,3625 |  | 1 |  | 2 |
| AK.21210 | Trát tường trong + trần | 12 | m2 | 1149,58 | 0,2 |  | 230 |  | 19 |
| AK.51240 | Lát nền, sàn | 6 | m2 | 721,44 | 0,17 |  | 123 |  | 21 |
|  | KHỐI LƯỢNG TẦNG 5 - 7 |  | công |  |  |  |  |  |  |
| AF.61433 | GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 50m) d > 18mm | 3 | T | 4,76 | 9,74 |  | 46 |  | 15 |
| AF.83421 | GCLD VK cột, vách lõi thang máy 75% (h<50m) | 2 | 100m2 | 2,6302 | 18,5625 |  | 49 |  | 25 |
|  | Đổ BT cột, vách lõi thang máy bơm(60m3/h) 60% | 1 | m3 | 30,31 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83421 | Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25% | 1 | 100m2 | 2,6302 | 6,1875 |  | 16 |  | 16 |
| AF.83321 | G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<50m) | 7 | 100m2 | 11,3738 | 17,73 |  | 202 |  | 29 |
| AF.61532 | G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<50m) | 6 | T | 9,91 | 10,1 |  | 100 |  | 17 |
|  | Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm(60m3/h) 70% | 1 | m3 | 126,2 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK dầm, sàn 25% | 8 | 100m2 | 11,3738 | 5,91 |  | 67 |  | 8 |
| AE.22230 | Xây tường chèn (h<50m) | 12 | m3 | 67,32 | 2,16 |  | 145 |  | 12 |
| AF.83321 | G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<50m) | 1 | 100m2 | 0,1482 | 17,73 |  | 3 |  | 3 |
| AF.61823 | G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<50m) | 1 | T | 0,19 | 15,85 |  | 3 |  | 3 |
| AF.12610 | Đổ BT cầu thang bằng thủ công | 1 | m3 | 2,42 | 2,9 |  | 7 |  | 7 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK cầu thang 25% | 1 | 100m2 | 0,1482 | 5,91 |  | 1 |  | 2 |
| AK.21210 | Trát tường trong + trần | 12 | m2 | 1149,58 | 0,2 |  | 230 |  | 19 |
| AK.51240 | Lát nền, sàn | 6 | m2 | 721,44 | 0,17 |  | 123 |  | 21 |
|  | KHỐI LƯỢNG TẦNG 8-9 |  | công |  |  |  |  |  |  |
| AF.61433 | GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 50m) d > 18mm | 3 | T | 4,14 | 9,74 |  | 40 |  | 13 |
| AF.83421 | GCLD VK cột, vách lõi thang máy 75% (h<50m) | 2 | 100m2 | 2,4652 | 18,5625 |  | 46 |  | 23 |
|  | Đổ BT cột, vách lõi thang máy bằng máy bơm(60m3/h) 60% | 1 | m3 | 26,39 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83421 | Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25%(h< 50m) | 1 | 100m2 | 2,4652 | 6,1875 |  | 15 |  | 15 |
| AF.83321 | G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<50m) | 8 | 100m2 | 11,3738 | 17,73 |  | 202 |  | 25 |
| AF.61533 | G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<50m) | 7 | T | 9,91 | 10,1 |  | 100 |  | 14 |
|  | Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm (60m3/h) 60% | 1 | m3 | 162,2 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK dầm, sàn 25% | 5 | 100m2 | 11,3738 | 5,91 |  | 67 |  | 13 |
| AE.22230 | Xây tường chèn (h<50m) | 12 | m3 | 67,32 | 2,16 |  | 145 |  | 12 |
| AF.83321 | G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<50m) | 1 | 100m2 | 0,1482 | 17,73 |  | 3 |  | 3 |
| AF.61823 | G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<50m) | 1 | T | 0,19 | 15,85 |  | 3 |  | 3 |
| AF.12610 | Đổ BT cầu thang bằng thủ công | 1 | m3 | 2,42 | 2,9 |  | 7 |  | 7 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK cầu thang 25% | 1 | 100m2 | 0,1482 | 5,91 |  | 1 |  | 2 |
| AK.21210 | Trát tường trong + trần | 12 | m2 | 1149,58 | 0,2 |  | 230 |  | 19 |
| AK.51240 | Lát nền, sàn | 6 | m2 | 721,44 | 0,17 |  | 123 |  | 21 |
|  | KHỐI LƯỢNG TẦNG TUM |  | công |  |  |  |  |  |  |
| AF.61433 | GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 50m) d > 18mm | 2 | T | 2,14 | 9,74 |  | 21 |  | 11 |
| AF.83421 | GCLD VK cột, vách lõi thang máy 75% (h<50m) | 1 | 100m2 | 1,3333 | 18,5625 |  | 25 |  | 25 |
|  | Đổ BT cột, vách lõi thang máy bằng máy bơm(60m3/h) 60% | 1 | m3 | 13,65 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83421 | Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25%(h< 50m) | 1 | 100m2 | 1,3333 | 6,1875 |  | 8 |  | 8 |
| AF.83321 | G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<50m) | 4 | 100m2 | 2,8093 | 17,73 |  | 50 |  | 13 |
| AF.61533 | G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<50m) | 3 | T | 2,5 | 10,1 |  | 25 |  | 8 |
|  | Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm (60m3/h) 60% | 1 | m3 | 31,91 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK dầm, sàn 25% | 1 | 100m2 | 2,8093 | 5,91 |  | 17 |  | 17 |
| AE.22230 | Xây tường chèn (h<50m) | 6 | m3 | 30,83 | 2,16 |  | 67 |  | 11 |
| AF.83321 | G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<50m) | 1 | 100m2 | 0,0741 | 17,73 |  | 1 |  | 2 |
| AF.61823 | G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<50m) | 1 | T | 0,09 | 15,85 |  | 1 |  | 2 |
| AF.12610 | Đổ BT cầu thang bằng thủ công | 1 | m3 | 1,21 | 2,9 |  | 4 |  | 4 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK cầu thang 25% | 1 | 100m2 | 0,0741 | 5,91 |  | 1 |  | 2 |
| AK.21210 | Trát tường trong + trần | 5 | m2 | 278,66 | 0,2 |  | 56 |  | 11 |
| AK.51240 | Lát nền, sàn | 2 | m2 | 151,56 | 0,17 |  | 26 |  | 13 |
|  | KHỐI LƯỢNG MÁI |  | công |  |  |  |  |  |  |
| AF.61433 | GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 50m) d > 18mm | 2 | T | 1,6 | 9,74 |  | 16 |  | 8 |
| AF.83421 | GCLD VK cột, vách lõi thang máy 75% (h<50m) | 1 | 100m2 | 1,0206 | 18,5625 |  | 19 |  | 19 |
|  | Đổ BT cột, vách lõi thang máy bằng máy bơm(60m3/h) 60% | 1 | m3 | 10,16 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83421 | Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25%(h< 50m) | 1 | 100m2 | 1,0206 | 6,1875 |  | 6 |  | 6 |
| AF.83321 | G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<50m) | 1 | 100m2 | 0,5748 | 17,73 |  | 10 |  | 10 |
| AF.61533 | G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<50m) | 1 | T | 0,52 | 10,1 |  | 5 |  | 5 |
|  | Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm (60m3/h) 60% | 1 | m3 | 6,56 | 20công/ca |  | 1 | 1 | 20 |
| AF.83311 | Tháo dỡ VK dầm, sàn 25% | 1 | 100m2 | 0,5748 | 5,91 |  | 3 |  | 3 |
| AE.22230 | Xây tường chèn (h<50m) | 3 | m3 | 30,59 | 2,16 |  | 66 |  | 22 |
| AK.54110 | Lát gạch chống nóng, chống thấm | 2 | m2 | 84,67 | 0,18 |  | 15 |  | 8 |
|  | KHỐI LƯỢNG HOÀN THIỆN |  | công |  |  |  |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng bê tông | 170 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| AK.21110 | Trát tường ngoài toàn bộ | 25 | m2 | 1861 | 0,22 |  | 409 |  | 16 |
| AK.84111 | Sơn toàn bộ công trình | 43 | m2 | 11880,235 | 0,042 |  | 499 |  | 12 |
| AH.32111 | Lắp cửa toàn bộ | 36 | m2 | 1293,36 | 0,25 |  | 323 |  | 9 |
|  | Lắp đặt điện nước, thiết bị | 68 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Bàn giao | 1 |  |  |  |  |  |  | 20 |