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HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

LÀM  ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN
PHẦN 1 : GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH

I.Quy mô công trình:

II.Vị trí địa lý:

III.Kết cấu công trình:
 IV.Điều kiện địa chất thuỷ văn: 
V.Đặc điểm đơn vị thi công:

PHẦN 2 : THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG.

I. TIẾN ĐỘ THI CÔNG:

1. Mục đích và ý nghĩa của công tác thiết kế và tổ chức thi công:
a. Mục đích:

b. ý nghĩa :

2. Nội dung và những nguyên tắc chính trong thiết kế tổ chức thi công:

a. Nội dung: 

b. Những nguyên tắc chính:

3. Lập tiến độ thi công:

a. Vai trò của kế hoạch tiến độ trong sản xuất xây dựng.

b. Sự đóng góp của kế hoạch tiến độ vào việc thực hiện mục tiêu.

c. Tính hiệu quả của kế hoạch tiến độ:

d. Tầm quan trọng của kế hoạch tiến độ:

4. Biện pháp thi công các bộ phận chính của công trình

5. Căn cứ để lập tổng tiến độ:
a. Tính khối lượng các công việc:

    - Trong một công trình có nhiều bộ phận kết cấu mà mỗi bộ phận lại có thể có nhiều quá trình công tác tổ hợp nên (chẳng hạn một kết cấu bê tông cốt thép phải có các quá trình công tác như : Đặt cốt thép, ghép ván khuôn, đúc bê tông, bảo dưỡng bê tông, tháo dỡ cốt pha...). Do đó ta phải chia công trình thành những bộ phận kết cấu riêng biệt và phân tích kết cấu thành các quá trình công tác cần thiết để hoàn thành việc xây dựng các kết cấu đó và nhất là để có được đầy đủ các khối lượng cần thiết cho việc lập tiến độ.

       - Muốn tính khối lượng các qúa trình công tác ta phải dựa vào các bản vẽ kết cấu chi tiết hoặc các bản vẽ thiết kế sơ bộ hoặc cũng có thể dựa vào các chỉ tiêu, định mức của nhà nước.

       - Có khối lượng công việc, tra định mức sử dụng nhân công hoặc máy móc, sẽ tính được số ngày công và số ca máy cần thiết; từ đó có thể biết được loại thợ và loại máy cần sử dụng.

b. Thành lập tiến độ:

   Sau khi đã xác định được biện pháp và trình tự thi công, đã tính toán được thời gian hoàn thành các quá trình công tác chính là lúc ta có bắt đầu lập tiến độ.

Chú ý:

      - Những khoảng thời gian mà các đội công nhân chuyên nghiệp phải nghỉ việc (vì nó sẽ kéo theo cả máy móc phải ngừng hoạt động).

      - Số lượng công nhân thi công không được thay đổi quá nhiều trong giai đoạn thi công.

      - Việc thành lập tiến độ là liên kết hợp lý thời gian từng quá trình công tác và sắp xếp cho các tổ đội công nhân cùng máy móc được hoạt động liên tục.

c. Điều chỉnh tiến độ:

6. Tính toán khối lượng các công việc: 

II. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG
A, PHẦN NỀN MÓNG:

1. Công tác chuẩn bị
2. Thi công cọc
3. Đào đất  móng:  
4. Phá đầu cọc và sửa cốt thép dọc
5.Khối lượng ván khuôn đài
6. Khối lượng ván khuôn giằng móng
7. Gia công lắp dựng cốt thép đài và giằng móng
B. KHỐI LƯỢNG TẦNG 1.
  1. Khối lượng bêtông dầm – sàn
Khi tính toán khối lượng bêtông dầm ta tính theo các trục từ trên xuống dưới và phải trừ đi khối lượng bêtông tại vị trí các nút dầm - cột, dầm – sàn.

     Khi tính toán khối lượng bêtông sàn đã trừ đi khối lượng bê tông tại vị trí cầu thang bộ và thang máy, cộng thêm khối lượng bêtông ban công trong các phòng..
2.Khối lượng ván khuôn dầm-sàn
3. Khối lượng ván khuôn cầu thang
4. Khối lượng ván khuôn cột , lõi
5.Khối lượng bêtông cầu thang
6.Khối lượng bêtông cột, lõi
7. Khối lượng cốt thép tầng 1
C. KHỐI LƯỢNG TẦNG …
1. Khối lượng ván khuôn cột , lõi
2.Khối lượng bêtông cột, lõi của 1 tầng:
3.Khối lượng ván khuôn sàn-dầm của tầng 5: 
4. Khối lượng ván khuôn cầu thang:          
5. Khối lượng bê tông dầm-sàn tầng 5:

6.Khối lượng bêtông cầu thang
9. Khối lượng cốt thép tầng 5:

H. HOÀN THIỆN:
1.Hoàn thiện trong nhà:

a.Tầng 1:

*Xây tường

- Công thức tính: V= ((diện tích tường- ( diện tích cửa) x chiều dày tường

*Trát: 

-Trát tường trong nhà+ cột +vách TM: 
-Trát trần:      
*Lát nền 

* Lắp dựng cửa tầng 1:

b,Tầng …:
2.Hoàn thiện ngoài nhà:
a,Trát ngoài toàn bộ:
b,Sơn (quét vôi) công trình:

3.Hoàn thiện các công tác khác:

- Hoàn thiện lắp đặt khu vệ sinh

- Lắp đặt điện nước

- Thu dọn vệ sinh và bàn giao
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III. TIẾN ĐỘ

1.Vạch tiến độ :

 -Trình tự , mối quan hệ và thời gian giữa các công việc được thể hiện trên bản vẽ TC-01.
  - Nhu cầu nhân công = khối lượng công việc x định mức nhân công .

  - Thời gian thi công của 1 công việc = Nhu cầu nhân công/ Số nhân công thực hiện công việc đó.

(lưu ý: cần giải thích rõ vì sao lựa chọn số công nhân, số ngày như đã chọn)

Ví dụ:

*) Công tác làm móng :

     - Cọc khoan nhồi sử dụng 2 máy : Thời gian làm xong 1 cọc khoảng 1 ngày  , 55 cọc , sử dụng 2 máy dự tính làm trong 25 ngày .Số nhân công thực hiện là 30 người , 15 người cho mỗi máy : người điểu khiển máy khoan , người điều khiển cần cẩu , người điều khiển búa rung hạ ống vách , kĩ sư chỉ đạo , người làm công tác định vị , người hạ , nối lồng thép,người điều chỉnh giữ ống đổ , người điều khiển máy bơm bê tông ,bơm bentonite.
     - Đào đất móng bằng máy : sử dụng máy đào công suất 450m3/ 1 ca , 4 xe chở đất cho 1 máy đào . Từ khối lượng đào đất xác định được số ngày .Số người trong 1 ca máy là 15 người bao gồm : người lái máy, kĩ sư chỉ đạo, người định vị , người điểu khiển xe chở đất.
     ……..
*) Công tác thi công phần thân: …
 *)Công tác hoàn thiện :…
 *)Lập tổ đội : (ví dụ)
       Trong các công tác , để thực hiên 1 cách chuyên nghiệp và dây chuyền , ta lập 2 tổ đội chuyên nghiệp là làm các công tác xây tường  và trát tường trong + trần .Hai tổ đội này sẽ làm liên tục ,kết thúc ở tầng này và làm tiếp ở tầng trên .
2.Đánh giá tiến độ :

2.1.Hệ số không điều hòa về sử dụng nhân công K1:

2.2.Hệ số phân bố lao động không đều K2:

2.Phân chia công việc trong các tổ đội :
IV. LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG:
1. Cơ sở tính toán:
2. Mục đích:

3. Tính toán lập mặt bằng thi công:

3.1. Số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường và nhu cầu diện tích sử dụng: 

3.2. Tính diện tích kho bãi.

3.3.Hệ thống điện thi công và sinh hoạt

3.4. Tính toán nước thi công và sinh hoạt

3.5. Đường tạm cho công trình
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