
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ THI CÔNG

Tên đồ án:

Tổ chức thi công công trình XDDDCN.

A. THUYẾT MINH

1. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.

                       (Cần có hồ sơ kiến trúc, kết cấu kèm theo)

Đặc điểm kiến trúc công trình.

+ Tên công trình, vị trí địa lý của công trình

      Vd: Chung cư 7 tầng khu đô thị An Khánh Hà nội 

+ Dài, rộng, số tầng, chiều cao 1 tầng, số phòng .v.v. số tầng hầm
Đặc điểm kết cấu công trình.
+ Kết cấu phần ngầm: Số tầng hầm, kết cấu BTCT toàn khối hay lắp ghép.

+ Kết cấu phần thân: vd khung BTCT toàn khối tường chèn gạch nung 2 lỗ, 4 lỗ v.v.

2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT, THỦY VĂN, ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN VÀO CÔNG TRÌNH.

Đặc điểm địa hình.
+ Công trình nằm trên khu đất đã san lấp bằng phẳng hay dốc, kích thước khu đất (dài, rộng, có xây chen trong khu đô thị hay không?)
Đặc điểm địa chất, thủy văn.
+ Giới thiệu mặt cắt địa chất của công trình.
+ Đặc điểm về lượng mưa, thời gian mưa trong năm.v.v.
Đặc điểm đường vận chuyển vào công trình.

+ Vận chuyển vật tư thiết bị vào công trường chủ yếu bằng đường nào: đường bộ, sắt, thủy.v.v.

3. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH.
+ Đơn vị thi công là đơn vị nào: vd công ty 11 Licogi
+ Đặc điểm về nhân lực, máy thi công(có thể giả định số lượng máy phục vụ thi công tùy theo khả năng của đơn vị thi công)
4. BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC KẾT CẤU CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH.

Nêu khái quát, ngắn gọn biện pháp thi công các kết cấu chính của công trình (chỉ nêu ngắn gọn vài dòng cho một nhiệm vụ, mục đích tra định mức phù hợp):
+ Biện pháp thi công phần ngầm:

· Biện pháp thi công cọc: đóng, ép, khoan nhồi.

· Biện pháp thi công hạ cừ thép

· Biện pháp thi công đào đất móng: thủ công, máy kết hợp thủ công.

· Biện pháp thi công cốt thép, ván khuôn đài giằng móng

· Biện pháp thi công bê tông móng

· Biện pháp thi công lấp đất móng, tôn nền

+ Biện pháp thi công phần thân:

· Biện pháp thi công ván khuôn cột, dầm, sàn

· Biện pháp thi công cốt thép cột, dầm, sàn

· Biện pháp thi công bê tông cột, dầm, sàn

· Biện pháp thi công phần xây và hoàn thiện công trình.

5. THIẾT KẾ TIỀN ĐỘ THI CÔNG.

a. Tính toán khối lượng công việc công trình.

Phân tích công trình:

+ Từ các đặc điểm kiến trúc, kết cấu và kỹ thuật khác của công trình như chiều dài, rộng, cao, độ sâu phần ngầm.v.v. mà có thể phân chia công trình thành các phân đoạn thi công (trên mặt bằng), phân đợt thi công (trên mặt đứng) để có thể tổ chức sản xuất phù hợp.

+ Phân tích công trình thành các bộ phận: phần ngầm, phần thân, mái, hoàn thiện, lắp ghép.v.v.

+ Lập bảng danh mục liệt kê tất cả các công việc thi công từ móng đến mái, từ phần thô đến phần hoàn thiện và lắp đặt thiết bị công nghệ(nếu có) theo bộ phận công trình như đã phân tích.
Tính toán khối lượng các công việc, xác định các nhu cầu tài nguyên của từng công việc.
+ Tính khối lượng các công việc theo đơn vị của định mức dự toán XDCT nhà nước đã ban hành (phù hợp với từng thơì kỳ) (phần này cần diễn giải tính toán cho từng công việc trên thuyết minh)
Các phần công trình cần diễn giải tính toán:

· Tính toán khối lượng phần ngầm
· Tính toán khối lượng tầng 1

· Tính toán khối lượng tầng điển hình

· Tính toán khối lượng tầng mái

· Tính toán khối lượng các tầng không phải điển hình (nếu có)

· Khối lượng công tác hoàn thiện
+ Tra định mức dự toán XDCT của từng công việc và đưa vào cột định mức công việc.
+ Tính toán giá trị nhu cầu về công, ca máy cần thiết cho từng công việc.
+ Lựa chọn số tổ đội sản xuất chuyên nghiệp, số nhân công cho từng tổ đội, từng công việc để tính thời gian thực hiện từng công việc.
b. Lập tiến độ thi công công công trình.

+ Lập tiến độ thi công công trình có thể theo sơ đồ ngang (có thể lập bằng tay hoặc dùng phần mềm microsoft project).
Nội dung chính:
+ Lập bảng tiến độ với đầy đủ các cột theo hướng dẫn: có phần danh mục công việc, có phần lịch thời gian kế bên.
 + Đưa bảng danh mục công việc trong thuyết minh vào tiến độ.
 + Vạch thời gian thực hiện từng công việc lên lịch thời gian có ghi rõ tài nguyên của từng công việc (nhân công, vật liệu, máy tùy theo yêu cầu) theo các phương pháp tổ chức thi công tuần tự, song song, dây chuyền một cách linh hoạt.


+  Xác định sự liên hệ giữa các công việc về trình tự thực hiện, thời gian thực hiện, sự bắt đầu, sự kết thúc giữa các công việc, sự điều phối nhân công giữa các công việc. Sự liên hệ được thể hiện bằng các mũi tên liên hệ giữa các công việc. 

+ Trong quá trình lập tiến độ vừa lập vừa vẽ biểu đồ nhân công, đối chiếu với nguyên tắc của BĐNL mà điều chỉnh nhân công từng công việc phù hợp. 
+ Vẽ biểu đồ vật liệu: thép, xi măng, gạch, cát .v.v. tùy theo yêu cầu.

6. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG.

a. Thiết kế các kho bãi cất chứa vật liệu phục vụ thi công.

+ Tính toán khối lượng hàng hóa, vật liệu cần dự trữ trong kho.

+ Tính toán diện tích các kho bãi vật liệu theo tiêu chuẩn cất giữ nguyênVL trong kho.

+ Thiết kế kiểu dáng kiến trúc và kết cầu kho bãi, vị trí đặt kho bãi trên tổng mặt bằng hơp lý.

b. Thiết kế các xưởng sản xuất, xưởng gia công trên công trường phục vụ thi công.

+ Tính toán diện tích các xưởng sản xuất theo nhu cầu khối lượng công tác cần hoàn thành trong một đơn vị thời gian.

+ Thiết kế kiểu dáng kiến trúc và kết cầu xưởng sản xuất , xưởng gia công và  vị trí đặt xưởng trên tổng mặt bằng hơp lý.

c. Thiết kế các lán trại tạm sử dụng cho ở và làm việc phục vụ thi công.

+ Tính toán số công nhân cao nhất, số công nhân trung bình thi công trên  công trường trong kỳ kế hoạch.
+ Tính diện tích lán trại tạm phục vụ cho ăn ở, làm việc tùy theo từng chức năng nhiệm vụ của lán trại trên công trường theo tiêu chuẩn diện tích sử dụng cần thiết của từng loại công trình. 
+ Thiết kế kiểu dáng kiến trúc và kết cầu xưởng sản xuất , xưởng gia công và  vị trí đặt xưởng trên tổng mặt bằng hơp lý.
d. Thiết kế điện, nước tạm phục vụ thi công.

      d1. Thiết kế cấp điện tạm phục vụ thi công.
+ Xác định các điểm tiêu thụ điện trên công trường và công suất điện cần thiết tiêu thụ tại từng điểm.
+ Tính toán tổng công suất điện cần tiêu thụ trên công trường.
+  Lựa chọn loại dây dẫn, sơ đồ bố trí tuyến dây dẫn, tính toán tiết diện dây dẫn.
+ Tính toán bố trí các thiết bị điện kèm (cầu chì, cầu dao, rơ le, aptomat.v.v.) theo đảm bảo vận hành hệ thống (nếu cần) trên công trường   

      d2. Thiết kế cấp, thoát nước tạm phục vụ thi công.
+ Xác định các điểm tiêu thụ nước trên công trường và lưu lượng cần thiết  tiêu thụ tại từng điểm.
+ Tính toán tổng lưu lựơng nước cần tiêu thụ trên công trường.
+  Lựa chọn loại ống, sơ đồ bố trí tuyến ống cấp nước trên mặt bằng, tính toán đường kính ống và các phụ kiện kèm theo (nếu cần)
+ Tính toán bố trí các thiết bị điện kèm theo (tê, ke, côn, đồng hồ, họng cứu hỏa .v.v.) đảm bảo vận hành hệ thống (nếu cần) trên công trườn

+ Thiết kế hệ thống tiêu thoát nước mưa cho công trường: sơ đồ hệ thống, mặt cắt ngang và các kích thước cần thiết, độ dốc thủy lực, hệ thống thu nước, bơm hút nước.v.v.    
e. Thiết kế đường giao thông nội bộ trên tổng mặt bằng phục vụ thi công.

+ Tính toán tổng khối lượng vật liệu máy móc thiết bị thi công cần vận chuyển trên công trường.

+ Lựa chọn phương tiện vận chuyển các loại vật liệu, thiết bị chính trên công trường.

+ Tính toán thiết kế đường tạm phục vụ thi công trên công trường:

· Loại đường (sắt, bộ, thủy.v.v.), sơ đồ tuyến đường và kích thước chiều rộng tuyến đường 1 làn xe, 2 làn xe.v.v. các vị trí giao cắt, tránh nhau, các đường vòng cua.v.

· Cấu tạo mặt đường.

f. Thiết kế hệ thống tường rào bảo vệ quanh công trường. 

+ Lựa chọn loại kết cấu tường rào.

+ Thiết kế chi tiết hệ thống tường rào: cột, trụ, cổng.v.v.

B. BẢN VẼ.

1. BẢN TIẾN ĐỘ THI CÔNG.

Thể hiện trên khổ giấy A1 hoặc A0 (nếu công trình lớn)

       Trong bản tiến độ thể hiện các nội dung sau:

 +  Một bản tiến độ lập theo sơ đồ ngang:
- Dây chuyền tổ chức sản xuất thi công từ móng đến mái, từ phần thô đến hoàn thiện (và lắp đặt thiết bị công nghệ nếu có) thể hiện đầy đủ thời gian thi công và tài nguyên của từng công việc, được liên hệ với nhau bằng các mũi tên liên hệ và tổ chức theo các phương pháp thi công tuần tự, song song, dây chuyền.

- Vẽ các biểu đồ nhân công.

- Tính toán các thông số Amax, Atb, K1, K2
2. BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG.

Thể hiện trên khổ giấy A1

          Trong bản vẽ tổng mặt bằng thi công thể hiện các nội dung sau:

+ Mặt bằng chỉ giới khu đất đang thi công công trình, hệ thống tường rào trên khu đất.
+ Bên trong khu đất là công trình đang thi công.
+ Vị trí các máy móc xây dựng như thăng tải, cần trục tháp, máy bơm bê tông, máy trộn bê tông.v.v.
+ Vị trí các bãi tập kết nguyên vật liêu, kết cấu, các kho bãi cất chứa vật liệu, kho thành phẩm , bán thành phẩm, bãi sản xuất, khuyếch đại kết cấu.
+ Các xưởng sản xuất, gia công chế tạo kết cấu.v.v. phục vụ thi công.
+ Các lán trại tạm phục vụ ở và làm việc của cán bộ công nhân viên thi công trên công trường.

+ Hệ thống giao thông nội bộ trong công trường.

+ Hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công.

+ Hướng gió chủ đạo trên tổng mặt bằng.
Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng phải có đầy đủ kích thước, các ghi chú cần thiết để nêu rõ được biện pháp tố chức sản xuất trên công trường. Bản vẽ thể hiện theo một tỷ lệ hợp lý.

                                                                       

Người giao nhiệm vụ
        Võ Văn Dần
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